

**МАДОУ д/с № 110**

|  |
| --- |
| **I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность** |
| 1 |   Несоответствие информации о деятельности организации, размещенной на информационных стендах, ее содержанию и форме, установленным нормативными правовыми актами |   Размещение на информационных стендах приведенной в соответствие информации о деятельности организации, в частности о персональном составе педагогических работников: фамилия, имя, отчество работника, занимаемая должность, преподаваемые дисциплины (частично) |  23.01 2023  | Шаец И. И., заместитель заведующего |  Информация размещена на информационных стендах |  23.01.2023  |
| **II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность** |
| 2 |  Отсутствие комфортных условий для предоставления услуг |  Создание в детском саду комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью |  31.07.2023  |  Арсланова Л.В., заместитель заведующего |   |   |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** |
| 3. |   Помещения ДОУ и прилегающая территория недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов |  Обеспечение следующих условий доступности:- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)- выделение стоянки для автотранспортных средств инвалидов- адаптированные лифты, расширенные дверные проемы, поручни- сменные кресла-коляски- обеспечение доступности специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений |  30.10.2023 По мере необходимостиВозможно только в процессе реконструкции зданияПо запросу30.10.2023  |  Арсланова Л.В., заместитель заведующего |   |   |
| 4 |  В организации недостаточно условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими |  Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации:- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  | 28.04 2023По мере необходимости | Арсланова Л.В., заместитель заведующего |  |  |